### Администрация Назаровского района

# Красноярского края

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» 07 2021                                    г. Назарово                                         № 210-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования           и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования          и застройки Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края, утвержденных решением Павловского сельского Совета депутатов от 01.10.2013 № 50-124 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края», в соответствие с действующим законодательством, на основании ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования                    и застройки», руководствуясь ст. 15, 19 Устава  Назаровского муниципального района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края, утвержденную постановлением администрации Назаровского муниципального района от 01.07.2021 № 205-п, свои предложения путем личного обращения на адрес электронной почты uprdel@admr.krasnoyarsk.ru или почтой по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. К.Маркса, д. 19/2.

4. В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу                        о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения, конкретные предложения по вопросу внесения изменений в Правила землепользования              и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края с мотивированным обоснованием и дата подписания.

5. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официальном сайте Назаровского муниципального района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Алеевский).

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение

к постановлению администрации

Назаровского района

от «09» 07 2021 № 210-п

План

мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края | Отдел градостроительства и имущественных отношений администрации района | июль 2021 |
| 2. | Прием и рассмотрение предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края | Комиссия по подготовке по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края | Июль-август 2021 |
| 3 | Подготовка подрядчиком проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края (после заключения муниципального контракта) | Проектная организация, разработчик проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края | ноябрь 2021 |
| 4. | Опубликование проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края (не менее чем за три месяца до его утверждения) | Отдел градостроительства и имущественных отношений администрации района | ноябрь 2021 |
| 5. | Согласование проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством | Отдел градостроительства и имущественных отношений администрации района | декабрь-январь 2022 |
| 6. | Проведение публичных (общественных) слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского муниципального района Красноярского края | Комиссия по подготовке по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Павловского сельсовета Назаровского муниципального района | февраль-март 2022 |