**Заключение**

**по эффективности реализации муниципальных программ**

**Назаровского района за 2017 год**

г. Назарово 09.04.2018 г.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется структурным подразделением, ответственным за реализацию программы, согласно Порядка проведения оценки эффективности программ, утвержденному постановлением администрации Назаровского района от 09.04.2015 № 185-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Назаровского района».

Оценка эффективности реализации программ производилась координаторами программ в соответствии с показателями результативности, установленными в программах.

Муниципальная программа **«Развитие образования»** исполнена на 98% (при плане 546355,8 тыс.руб. исполнена в сумме 535538 тыс.руб.).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (535538+22766,8)/ 546355,8 | Кредиторская задолженность  | (1.0+1.0+1.0+1.0+1.0)/5 | (1\*0,1)+(1\*0,3)+(1\*0,2)+(1\*0,2) +(1\*0,2) | 3√1\*1\*1 |
| 2 | 1,0 | 22766,8 | 1,0 |  1,0 | 1 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1,0
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2017 год признается **высокой**, что является основанием для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Система социальной защиты населения Назаровского района»** исполнена на 99,81%, при плане 19875,3 тыс.руб. исполнение составило 19838,1 тыс.руб.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Назаровского района «Система социальной защиты населения Назаровского района» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | 19838,1/ 19875,3 |  | (1+1+1)/3 | (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*(11/100) | 3√1\*1\*1 |
| 2 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1,0
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения Назаровского района» за 2017 год признается высокой, что является основанием для включения муниципальной программы «Система социальной защиты населения Назаровского района», планируемой к реализации в 2018 году и плановом периоде, в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами»** за 2017 год реализована на 99,85%, при плане 120236,1 тыс.руб. исполнено 120060,3 тыс.руб.

Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2017 году приводятся ниже.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота иэффективностьиспользованиябюджетных ассигнований на реализациюПрограммы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторовПрограммы(O2) | Степень достиженияпоказателейрезультативностиПрограммы(O3) | Oитог |
| 1 | (120 060,3 + 175,8)/120 236,1 | -19,7 тыс. руб.-остаток средств по финансовому управлению, оплата по счетам (связь, медосмотр водителя, ГСМ) за декабрь будет проходить в январе 2018г.;-156,1 тыс. руб., не перечислена в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности Сахаптинскому сельсовету по причине не исполнения им условий соглашения по передаче полномочий в области культуры | $$\frac{1+1+1}{3}$$ | $$\left(1+1+1+1+1+1+1+1\right)\*(1)$$ | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1,0 | 175,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1,0
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам проведенной итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2017 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** исполнена в сумме 34104,99 тыс.руб., что составляет 95,52% от плановых назначений (план – 35703,53 тыс.руб.).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | (34104,99+425,0):35703,53 | Кредиторская задолженность |  (1,0+1,0+1,0):3 | (1\*0,3)+(1\*0,3)+(1\*0,3) |  |
| 2 | 0,97 | 425,0 тыс. руб. | 1,0 | 0,9 | 0,95 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение 01 составляет – 0,97 или 1.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. 02 составляет – 1,0.
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. 03 составляет - 0,9 или 1.
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. 0итог составляет – 0,95 или 1.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» признана высокой, это может быть основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально – экономического развития района.

Муниципальная программа **«Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** выполнена в сумме 738,4 тыс.руб., при плане 755,6 тыс.руб., что составляет 97,7 %.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (738,4+9,1)/755,6  | Кредиторская задолженность | (1,0+1,0)/2 | (1\*0,5)+(1\*0,5) | +$\sqrt[3]{0,99\*1\*}$1 |
| 2 | 0,99 | 9,1 | 1,0 | 1,0 | 0,99 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы высокая, так как значение О1 = 0,99 или 1;
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» высокая, так как значение О2 = 1;
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» высокая, так как показатель О3 = 1;
4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы высокая, так как значение показателя Оитог = 0,99;

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

Муниципальная программа **«Обращение с отходами на территории Назаровского района»** выполнена при плане 30,0 тыс. руб. на 30,0 тыс. руб., что составляет 100%.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 |  30/30 |  | 1/1 | 1 |  |
| 2 | 1,0 | 0. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 1,0;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокая, так как значение О2=1,0;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» высокая, так как показатель О3=1,0;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, так как значение показателя Оитог=1,0.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обращение с отходами на территории Назаровского района» признана высокой, это является основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы**«Развитие культуры»** в 2017 году предусмотрено 60 010,7 тыс.руб. Фактические расходы составили 50 642,4 тыс.руб. рублей или 84,4%.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 |  (50642,4+9448,04)/60010,7 | 9368,3 тыс. руб.-экономия по заработной плате и в результате проведения торгов79,74 тыс. руб. -кредиторская задолженность | (0,9+0,8+1,2+1,1+0,8+0,9+0,9+1,1):8 | 0,9+0,08+0,09+0,12+0,11+0,05+0,1+0,05+0,05+0,04+0,045+0,055+0,1+0,02 |  |
| 2 | 1,0 | 9448,04 | 0,96 | 1,0 | 0,99 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 1,0;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокая, так как значение О2=0,96 или 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» высокая, так как показатель О3=1,0;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, так как значение показателя Оитог=0,99 или 1.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» признана высокой, это является основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта Назаровского района»** исполнена на 98,6 % (при плане 860,0 тыс.руб. фактически исполнена в сумме 847,8 тыс.руб.).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 |  847,8/860 |  |  | (1,0+1,0+1,0+0,9+1,0+1,0)/6 |  |
| 2 | 0,98 | 0 | 0,95 | 0,98 | 0,97 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 0,98;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокая, так как значение О2=0,95;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» высокая, так как показатель О3=0,98;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, так как значение показателя Оитог=0,97.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Назаровского района» признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы**«Развитие молодежной политики Назаровского района»** в 2017 году предусмотрено 6589,4 тыс. руб. Фактические расходы составили 6510,5 тыс. руб. рублей или 98,8%.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | (6510,5+13,2)/6589,4 | -13,2 тыс. руб.- оплата по счетам (ГСМ) за декабрь будет проходить в январе 2018г. | (1,2+1,0+1,3+0,5+1,0+1,1+1):7 | 0,2+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 |  |
| 2 | 0,99 | 13,2 | 1,0 | 0,8 | 0,79 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 0,99 или 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокая, так как значение О2=1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» средняя, так как показатель О3=0,8;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы удовлетворительная, так как значение показателя Оитог=0,79.

Вывод: В связи вышеизложенным, данная муниципальная программа планируется к реализации в 2018 году и в плановом периоде, в соответствующей сфере социально-экономического развития района, рекомендуется для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района»** исполнена на 0 % (при плане 50,0 тыс.руб. фактически исполнена в сумме 0,0 тыс.руб.).

Оценка эффективности муниципальной программы за 2016 год приводится в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | 0,0/50,0  |  |  (0,99+0,78+0,99+0,86+0+0):6 | 0,099+0,156+0,198+0,086+0+0 |  |
| 2 | 0 | 0 | 0,6 | 0,539 | 0 |

По результатам итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» признается неудовлетворительной.

В связи вышеизложенным, данная муниципальная программа планируется к реализации в 2018 году и в плановом периоде, в соответствующей сфере социально-экономического развития района, рекомендуется для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы»** исполнена на 82,48%, при плане 14374,9 тыс.руб. исполнено 11857,6 тыс.руб.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота иэффективностьиспользованиябюджетных ассигнований на реализациюПрограммы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторовПрограммы(O2) | Степень достиженияпоказателейрезультативностиПрограммы(O3) | Oитог |
| 1 | (11857,6 + 2517,0)/14374,9 | Кредиторская задолженность | $$\frac{1+1}{2}$$ | ((2,8/3,75)+(0,175/0,2))/2 | $$\sqrt[3]{1×1×0,8 }$$ |
| 2 | 1,0 | 2517,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1.
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается средней, т.к. О3 составляет -0,8.
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2017 год признается высокой, что является основанием для включения программы, планируемой к реализации в 2018 году и плановом периоде, в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления администрации Назаровского района»** исполнена в сумме 673,5 тыс. руб. при плане 929,1 тыс.руб., что составляет 72,5% от плановых назначений.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 |  (673,5+211,9)/929,1 | Кредиторская задолженность  | $(1+1+0+1+0$)/5 | (1\*0,3)+(1\*0,3)+(0\*0,1)+(1\*0,2)+(0\*0,1)/5 |  |
| 2 | 0,95 | 211,9 | 0,6 | 0,16 | 0,45 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 0,95;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы неудовлетворительной, так как значение О2=0,6;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» неудовлетворительной, так как показатель О3=0,16;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы неудовлетворительной, так как значение показателя Оитог=0,45.

В связи вышеизложенным, данная муниципальная программа планируется к реализации в 2018 году и в плановом периоде, в соответствующей сфере социально-экономического развития района, рекомендуется для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства»**  исполнена на 99,9%, при плане 11529,0 тыс.руб. исполнение составило 11528,1 тыс.руб.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | 11528,1/11529 | Кредиторская задолженность в сумме  | (1,0+0,75+1+1+1):5 | (1\*0,16)+(0,75\*0,2)+(1\*0,24)+(1\*0,2)+(1\*0,2) |  |
| 2 | 1,0 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0,97 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы» высокая, т.к. значение О1 = 1.
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» высокая, т.к. значение О2 = 0,95.
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы высокая, т.к. показатель О3 = 0,95.
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, т.к. значение показателя 0 итог = 0,97.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально – экономического развития района.

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»** реализована в сумме 0,0 тыс.руб. при плане 33,0 тыс.руб., что составляет 0 %.

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечениедоступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | 0/33 |  |  (0+0+0)/3 | (0\*0,2)+(0\*0)+(0\*0) |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Эффективность реализации программы по всем критериям признается неудовлетворительной и составляет Оитог = 0 (О1 =0, О2 = 0, О3 = 0)

Денежные средства, предусмотренные мероприятием 1,3, «Проведение обследования муниципальных жилых домов с подготовкой технического заключения» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Назаровского района» не освоены в связи с отсутствием соответствующих заявлений от физических и юридических лиц.

Данная программа может быть включена в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, так как возможны поступления заявлений на проведение обследования муниципальных жилых домов с подготовкой технического заключения, а так же в связи с тем, что процесс внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования является постоянным.

Муниципальная программа **«Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»** реализована в сумме 67,0 тыс.руб. при плановых назначениях 120,0 тыс.руб., что составляет 55,8% .

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (67,0+53,496)/120,0 | Кредиторская задолженность | (16/5)+(0/2)+(0/2)/3 | ((8/5)\*0,98)+((0/2)\*0,01)+ ((0/1)\*0,05)+((0/0)\*0,05)+0,05 | +$\sqrt[3]{1\*1,06\*}$1 |
| 2 | 1 | 53,496 | 1,06 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы высокая, так как значение О1 = 1;
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» высокая, так как значение О2 = 1,06;
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» высокая, так как показатель О3 = 1;
4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы высокая, так как значение показателя Оитог = 1;

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

Муниципальная программа **«Устойчивое развитие сельских территорий Назаровского района Красноярского края»** нереализована, так как не была профинансирована.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования Н.Э. Гафнер