**Муниципальное казённое учреждение служба «Заказчик»**

**Назаровского района**

Учреждение реализует следующие краевые и муниципальные программы, действующие на территории Назаровского района:

1)ДЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Назаровского района на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации Назаровского района от 13.10.2010 года № 592-П.

2)ДЦП Энергосбережение в МО Назаровский район на 2010 -2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Назаровского района от 30.07.2010 года № 407-П.

3)ДЦП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края».

На проведение ремонтных строительных работ на объектах ЖКХ запланировано из средств местного бюджета 2100000 рублей, из средств краевого бюджета 4900000 рублей (таблица1), выполнение по данным мероприятиям приведено в таблице 2.

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер денежных средств, необходимый для надлежащей подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону, руб.** | **Размер денежных средств, предусмотренных для подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону** | **Размер денежных средств, фактически профинансированный для подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону** |
| Местный бюджет, руб. | Краевой бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Краевой бюджет, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15011853 | 2100000 | 4900000 | 950000 | 380000 |
| Таблица 2 |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия, ответственный за выполнение** | **Срок выполнения по плану** | **Фактический срок выполнения** | **Планируемое финансирование мероприятия (указать источник), тыс. руб.** | **Фактическое финансирование мероприятия, дата перечисления средств(указать источник)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей д. В. Чулымка ул. Чулымская Назаровского района | 01.06.2013 |  01.06.2013 | 90000 (местный бюджет) | 90000 (местный бюджет)04.06.2013 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Подсосное (ул.Школьная, ул.Северная) Назаровского района | 19.06.2013 | 19.06.2013 | 159000 (местный бюджет) | 159000 (местный бюджет)24.06.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Большой Сереж, ул.Центральная Назаровского района | 19.06.2013 | 19.06.2013 | 160000 (местный бюджет) | 160000 (местный бюджет)24.06.2013 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Дорохово, ул.Луговая Назаровского района | 19.06.2013 | 19.06.2013 | 84000 (местный бюджет) | 84000 (местный бюджет)24.06.2013 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Большой Сереж, ул.Центральная Назаровского района | 15.07.2013 | 15.07.2013 | 30000 (местный бюджет) | 30000 (местный бюджет) |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Дорохово, ул.Луговая Назаровского района | 15.07.2013 | 15.07.2013 | 16000 (местный бюджет) | 16000 (местный бюджет) |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Подсосное (ул.Школьная, ул.Северная) Назаровского района | 15.07.2013 | 15.07.2013 | 31000 (местный бюджет) | 31000 (местный бюджет) |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Нижний Ададым Назаровского района | 08.07.2013 | 08.07.2013 | 95000 (местный бюджет) |   |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Сохновка Назаровского района | 29.07.2013 | 29.07.2013 | 95000 (местный бюджет) |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Ильинка ул. Новая Назаровского района | 13.09.2013 |  | 190000 (местный бюджет) |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Павловка ул. Юбилейная, ул.Мурашова, ул. Октябрьская Назаровского района | 29.07.2013 | 29.07.2013 | 190000 (местный бюджет) | 190000 (местный бюджет) |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Глядень ул.Новая Назаровского района | 29.07.2013 | 29.07.2013 | 190000 (местный бюджет) | 190000 (местный бюджет) |
| Ремонт котла и дробилки с приобретением и установкой оборудования в котельной по адресу ул. Лесная 35А в с. Сахапта | 01.09.2013 |  | 1507425 (краевой бюджет) |  |
| Замена котла с приобретением и установкой в котельной по адресу: ул. Советская 13А в с. Павловка. | 01.09.2013 |  | 1004950 (краевой бюджет) |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Больничная от дома № 7 до дома № 21 п. Красная Сопка. | 01.09.2013 |  | 1532025 (краевой бюджет) |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по ул. Северная и Комсомольская, с. Подсосное | 01.09.2013 |  | 380000 (краевой бюджет) | 380000 (краевой бюджет) |
| Изготовление котла с установкой в котельной по адресу: ул. Романова 21А, с. Антропово, Назаровского района  | 13.09.2013 |  | 239839 (краевой бюджет) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изготовление котла с установкой установкой в котельной по адресу: ул. Романова 21А, с. Антропово, Назаровского района  | 13.09.2013 |  | 284761 (краевой бюджет) |  |