**Заключение**

**по эффективности реализации муниципальных программ**

**Назаровского района за 2016 год**

г. Назарово 09.03.2017 г.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется структурным подразделением, ответственным за реализацию программы, согласно Порядка проведения оценки эффективности программ, утвержденному постановлением администрации Назаровского района от 09.04.2015 № 185-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Назаровского района».

Оценка эффективности реализации программ производилась координаторами программ в соответствии с показателями результативности, установленными в программах.

Муниципальная программа **«Развитие образования»** исполнена на 98,6% (при плане 547943,5 тыс.руб. исполнена в сумме 540074,0 тыс.руб.).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | 540074,0+12328,8): 547943,5 | Кредиторская задолженность  | 1.0+1.0+1.0+1.0+1.0):5 | (1\*0,1)+(1\*0,3)+(1\*0,2)+(1\*0,2) +(1\*0,2) | 3√1\*1\*1 |
| 2 | 1,0 | 12328,8 | 1,0 |  1,0 | 1 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1,0
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2016 год признается **высокой**, что является основанием для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Система социальной защиты населения Назаровского района»** исполнена на 99,65%, при плане 18829,2 тыс.руб. исполнение составило 18764,7 тыс.руб.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Назаровского района «Система социальной защиты населения Назаровского района» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | 18764,7/ 18829,2 | 0 | (1+1+1)/3 | (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*(11/100) | 3√1\*1\*1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1,0
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения Назаровского района» за 2016 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами»** за 2016 год реализована на 99,9%, при плане 120284,3 тыс.руб. исполнено 120159,5 тыс.руб.

Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2016 году приводятся ниже.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота иэффективностьиспользованиябюджетных ассигнований на реализациюПрограммы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторовПрограммы(O2) | Степень достиженияпоказателейрезультативностиПрограммы(O3) | Oитог |
| 1 | (120 159,5 + 97,3)/120 284,3 | 97,3- остаток средств по фин. управлению, оплата взносов в фонды, по счетам за декабрь оплата в январе 2017 г. | $$\frac{1+1+1}{3}$$ | $$\left(1+1+1+1+1+1+1+1+1\right)\*(1)$$ | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 97,3 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1,0
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам проведенной итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2016 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** исполнена в сумме 24103,9 тыс.руб., что составляет 97,7% от плановых назначений (план – 24679,0 тыс.руб.).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | (24103,9+584,1):24679,0 | Кредиторская задолженность |  (1,0+1,0+1,0):3 | (1\*0,3)+(1\*0,3)+(1\*0,3) |  |
| 2 | 1,0 | 584,1 руб. | 1,0 | 0,9 | 0,97 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение 01 составляет – 1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. 02 составляет – 1,0.
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. 03 составляет - 0,9.
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. 0итог составляет – 0,97.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» признана высокой, это может быть основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально – экономического развития района.

Муниципальная программа **«Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** выполнена в сумме 591,8 тыс.руб., при плане 777,4 тыс.руб., что составляет 76,1%.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (591,8+185,6)/777,4  | Кредиторская задолженность | (1,0+1,0)/2 | (1\*0,5)+(1\*0,5) | +$\sqrt[3]{1\*1\*}$1 |
| 2 | 1 | 185,6 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы высокая, так как значение О1 = 1;
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» высокая, так как значение О2 = 1;
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» высокая, так как показатель О3 = 1;
4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы высокая, так как значение показателя Оитог = 1;

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

Муниципальная программа **«Обращение с отходами на территории Назаровского района»** выполнена при плане 25,0 тыс.руб. 0,0 тыс.руб., что составляет 0%.

Запланированное мероприятие «Обустройство контейнерных площадок» не было реализовано в связи с тем, что на объявленные торги по обустройству контейнерных площадок участники торгов не заявились.

На реализацию мероприятий муниципальной программы**«Развитие культуры»** в 2016 году предусмотрено 36 918,9 тыс.руб. Фактические расходы составили 36 490,0 тыс.руб. рублей или 98,8%.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 |  36490,0+428,9):36918,9 | Экономия по заработной плате и в результате проведения торгов | (1,1+0,7+1,1+1,1+1,0+1,1+1,3+0,6+0,9+1.2):10 | 0,1+0,07+0,11+0,11+0,11+0,055+0,1+0,05+0,05+0,065+0,045+0,06+0,06 |  |
| 2 | 1,0 | 428,9 тыс.руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 1,0;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокая, так как значение О2=1,0;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» высокая, так как показатель О3=1,0;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, так как значение показателя Оитог=1,0.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» признана высокой, это является основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта Назаровского района»** исполнена на 89,8 % (при плане 1050,0 тыс.руб. фактически исполнена в сумме 943,0 тыс.руб.).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 |  (943,0+106,5):1050,0 | Кредиторская задолженность  | (1,0+1,0+1,0+0,9+1,0):5 | (1\*0,25)+(1\*0,09)+(1\*0,25) +(0,9\*0,25)+(1\*0,16) |  |
| 2 | 1,0 | 106,5 | 1,0 | 1,0 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокая, так как значение О2=1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» высокая, так как показатель О3=1;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, так как значение показателя Оитог=1.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Назаровского района» признана высокой, это является основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы**«Развитие молодежной политики Назаровского района»** в 2016 году предусмотрено 3830,1 тыс.руб. Фактические расходы составили 3830,1 тыс.руб. рублей или 100,0%.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 |  3830,1:3830,1 |  | (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0):6 | 0,25+0,1+0,15+0,15+0,15+0 |  |
| 2 | 1,0 |  | 0,8 | 0,8 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 1,0;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы средняя, так как значение О2=0,8;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» средняя, так как показатель О3=0,8;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, так как значение показателя Оитог=0,9.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики Назаровского района» признана высокой, это является основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района»** исполнена на 100 % (при плане 100,0 тыс.руб. фактически исполнена в сумме 100,0 тыс.руб.).

Оценка эффективности муниципальной программы за 2016 год приводится в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | 100,0:100,0  | Кредиторская задолженность  |  (1,0+0,61+0,96+0,12+0,2+0,1):6 | (1\*0,1)+(0,61\*0,2)+(0,96\*0,23)+(0,12\*0,1)+(0,2\*0,2)+(0,2\*0,1) |  |
| 2 | 1,0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |

По результатам итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» признается неудовлетворительной.

Однако, муниципальная программа планируется к реализации в 2017 году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития района в связи с тем, что выплата субсидий по данной программе носит заявительный характер (на 01.03.2017 года заявились на участие в программе 4 индивидуальных предпринимателя) и реализуется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы»** исполнена на 92,4%, при плане 14909,8 тыс.руб. исполнено 13782,5 тыс.руб.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота иэффективностьиспользованиябюджетных ассигнований на реализациюПрограммы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторовПрограммы(O2) | Степень достиженияпоказателейрезультативностиПрограммы(O3) | Oитог |
| 1 | (13782,5 + 1125,2)/14909,8 | Кредиторская задолженность | $$\frac{0,9+1}{2}$$ | $$\left(0,9\*0,6\right)+(1\*0,4)$$ | $$\sqrt[3]{1×0,95×0,94 }$$ |
| 2 | 1 | 1125,2 | 0,95 | 0,94 | 0,9 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-0,95.
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,94.
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 9.

Вывод: По результатам итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год признается высокой, что является основанием для включения программы, планируемой к реализации в 2017 году и плановом периоде, в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления администрации Назаровского района»** исполнена в сумме 467,0 тыс.руб. при плане 708,9 тыс.руб., что составляет 65,9% от плановых назначений.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 |  (467,0+134,6):708,9 | Кредиторская задолженность  | $(1+1+1+1+1$):5 | (1\*0,3)+(1\*0,3)+(1\*0,1)+(1\*0,2)+(1\*0,1) |  |
| 2 | 0,9 | 134,6 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокой, так как значение О2=1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» высокой, так как показатель О3=1;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокой, так как значение показателя Оитог=1.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления администрации Назаровского района» высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально – экономического развития района.

Муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства»**  исполнена на 98,1%, при плане 4348,3 тыс.руб. исполнение составило 4264,7 тыс.руб.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 |  (4264,7+83,6):4348,3 | Кредиторская задолженность в сумме  | (1,0+0,25+1+1+1):5 | (1\*0,16)+(0,25\*0,2)+(1\*0,24)+(1\*0,2)+(1\*0,2) |  |
| 2 | 1,0 | 83,6 | 0,9 | 0,9 | 0,90 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы» высокая, т.к. значение О1 = 1.
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» высокая, т.к. значение О2 = 0,9.
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы высокая, т.к. показатель О3 = 0,9.
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, т.к. значение показателя 0 итог = 0,9.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально – экономического развития района.

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»** реализована в сумме 5466,0 тыс.руб. при плане 5481,8 тыс.руб., что составляет 99,7%.

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечениедоступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | 5466: 5481,8  |  |  (0+0+1+1+1):5 | (0\*0,3)+(0\*0,25)+(1\*0,05)+(1\*0,2)+(1\*0,1) |  |
| 2 | 1,0 |  | 0,6 | 0,5 | 0,7 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы» высокая, т.к. значение О1 = 1.
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» неудовлетворительная, т.к. значение О2 = 0,6.
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы неудовлетворительная, т.к. показатель О3 = 0,5.
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы удовлетворительная, т.к. значение показателя 0 итог = 0,7.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» признана удовлетворительной, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально – экономического развития района.

Муниципальная программа **«Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»** реализована в сумме 128,9 тыс.руб. при плановых назначениях 203,9 тыс.руб., что составляет 63,2% .

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (128,9+35,0)/203,9  | Кредиторская задолженность | (1,1+1,0+1,0)/3 | (1,11\*0,98)+(1\*0,01)+ (1\*0,01) | +$\sqrt[3]{1\*1\*}$1,1 |
| 2 | 0,8 | 35,0 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы средняя, так как значение О1 = 0,8;
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» высокая, так как значение О2 = 1;
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» высокая, так как показатель О3 = 1;
4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы высокая, так как значение показателя Оитог = 1;

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»  признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования Н.Э. Гафнер