

### 

### Администрация Назаровского района

# Красноярского края

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»06.2017 г. г. Назарово № 225-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 590-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формировании и реализации», постановлением администрации Назаровского района от 19.09.2013 № 480-п «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Назаровского района», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 590-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе:

1.1.1. Строку 10 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2171,487тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 730,337 тыс. рублей,  2015 год – 917,250 тыс. рублей,  2016 год – 203,9 тыс. рублей,  2017 год – 120,0 тыс.рублей;  2018 год – 100,0 тыс.рублей,  2019 год – 100,0 тыс.рублей. |

1.1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.3.Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».

Исполняющий полномочия главы

района, первый заместитель главы

района по финансовым и

экономическим вопросам С.Н. Крашенинников

Приложение № 1

к постановлению администрации

Назаровского района

от «29»06.2017 г. № 225-п

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы «Совершенствование управления

муниципальным имуществом в Назаровском районе»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | Отчетный финансовый год  2012 | Отчетный финансовый год  2013 | Отчетный финансовый год  2014 | Отчетный финансовый год  2015 | Очередной финансовый год  2016 | Очередной финансовый год  2017 | Первый год планового периода  2018 | Второй год планового периода  2019 |
| 1 |  | Цель: Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, формирование достоверного реестра муниципального имущества муниципального образования Назаровский район. | | | | | | | | |  |  |
|  | Количество объектов недвижимости (ОКС), на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности | Ед. | х | Свидетельство о регистрации права | 25 | 3 | 10 | 25 | 37 | 5 | 9 | 9 |
|  | Количество бесхозяйных объектов, прошедших государственную регистрацию | Ед. | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | Количество земельных участков, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности | Ед. | х | Свидетельство о регистрации права | 33 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Задача 1: Инвентаризация, паспортизация, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества | | | | | | | | |  |  |
|  | Выполнение кадастровых работ и изготовление технической документации на объекты недвижимости | Ед.  (кол-во объектов) | 0 | Расчетный показатель | 2 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оформление справки о зарегистрированных правах | Ед. | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Выполнение кадастровых работ и изготовление технической документации на объекты недвижимости  (бесхозяйное имущество ) | Ед.  (кол-во объектов) | 0 | Расчетный показатель | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Выполнение кадастровых работ,постановка на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов | Ед.  (кол-во объектов) | 0,98 | Расчетный показатель | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 |
|  |  | Задача 2: Вовлечение объектов муниципальной собственности Назаровского района в хозяйственный оборот | | | | | | | | |  |  |
|  | Оценка муниципального имущества | Ед. | 0,01 | Расчетный показатель | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Задача 3: Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию | | | | | | | | |  |  |
| 3.1 | Выполнение кадастровых работ и  формирование земельных участков под объектами недвижимости  (межевание и кадастровый учет) | Ед. | 0,0 | Расчетный показатель | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Землеустроительные работы в отношении объектов землеустройства | Ед. | 0 | Расчетный показатель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3.3 | Расчет экономически обоснованных величин коэффициентов  (К1 , К2, К3) | Ед. | 0,01 | Расчетный показатель | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Назаровского района

от «29»06.2017 г. № 225-п

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы «Совершенствование управления

муниципальным имуществом

в Назаровском районе»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  целевые  показатели | Единица  измерения | 2012 | 2013 | | | 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | Плановый период | | | Долгосрочный период по годам | | | | | | |
|  | |  | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | | | | Цель программы: Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, формирование достоверного реестра муниципального имущества муниципального образования Назаровский район. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1. |  | | |  | | | | Инвентаризация, паспортизация, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение кадастровых работ и изготовление технической документации на объекты недвижимости | ед. | 2 | 4 | | | 10 | 25 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Выполнение кадастровых работ и изготовление технической документации на объекты недвижимости(бесхозяйное) | Ед. | 0 | 1 | | | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Оформление справки о зарегистрированных правах | Ед. | 0 | 2 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Выполнение кадастровых работ,постановка на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов |  | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | | | | Задача 2: Вовлечение объектов муниципальной собственности Назаровского района в хозяйственный оборот | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оценка муниципального имущества | Ед. | 0 | 8 | | | 1 | 1 | | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | | | | Задача 3: Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выполнение кадастровых работ и  формирование земельных участков под объектами недвижимости  (межевание и кадастровый учет) | Ед. | 0 | 0 | | | 3 | 4 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Землеустроительные работы в отношении объектов землеустройства | Уд.вес %д | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчет экономически обоснованных величин коэффициентов  (К1 и К2, К3) | Ед. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Назаровского района

от «29»06.2017 г. № 225-п

Приложение №1

к муниципальной программе «Совершенствование управления

муниципальным имуществом

в Назаровском районе»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, мероприятие) | Наименование программы, мероприятий | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | |  |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 | 2019 | 2014-2019 г.г. |
| Муниципальная программа | Совершенствование управлением муниципального имущества в Назаровском районе» | всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 1550000 | 244 | 730,337 | 917,250 | 203,9 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | **2171,487** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 1550000 | 244 | 730,337 | 917,250 | 203,9 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | **2171,487** |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Инвентаризация, паспортизация, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества | всего расходные обязательства: |  |  |  |  | 612,636 | 835,0 | 203,9 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | **1961,536** |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 1550000000 | 244 | 612,636 | 835,0 | 203,9 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | **1961,536** |
| Мероприятие 1.1 | Выполнение кадастровых работ и оформление технической документации на объекты недвижимости  Кредиторская задолженность за услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества |  | 016  016 | 0412  0412 | 1558701  1558701 | 244  244 | 545,29261  67,34339 | 289,707  545,29332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1447,636 |
| Мероприятие 1.2 | Выполнение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов  Кредиторская задолженность за выполнение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов за 2015 год  Кредиторская задолженность за выполнение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов за 2016 год |  | 016  016  016 | 0412  0412  0412 | 1550087090  1550087090  1550087090 | 244  244  244 |  |  | 75  128,9 | 75,0  35,0 | 100,0 | 100,0 | 513,9 |
| Задача 2 | Вовлечение объектов муниципаль-ной собственности Назаровского района в хозяйственный оборот | Всего расходные обязательства: | 016 | 0412 | 1558704  1550087040[[1]](#footnote-2) | 244 | 10,0 | 15,0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | **35,0** |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Назаровского района |  |  |  |  | 10,0 | 15,0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| Мероприятие 2.1 | Оценка муниципально-го имущества  Кредиторская задолженность за 2014 год за услуги по оценке муниципального имущества |  | 016  016 | 0412  0412 | 1558704  1550087040[[2]](#footnote-3)  1558704 | 244  244 | 10,0 | 5,0  10,0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| Задача 3 | Проведение мероприятий по землеустройст-ву и землепользова-нию | всего расходные обязательства | 016 | 0412 | 1558705 | 244 | 107,701 | 67,250 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **174,951** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Назаровского района |  |  |  |  | 107,701 | 67,250 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **174,951** |
| Мероприятие 3.1. | Выполнение кадастровых работ и  формирование земельных участков под объектами недвижимости  (межевание и кадастровый учет)  Кредиторская задолженность за 2014 год за услуги по выполнению кадастровых работ и  формирование земельных участков под объектами недвижимости  (межевание и кадастровый учет) |  | 016  016 | 0412  0412 | 1558705  1558705 | 244  244 | 54,067 | 52,372  14,878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,317 |
| Мероприятие 3.2. | Землеустроительные работы в отношении объектов землеустройст-ва |  | 016 | 0412 | 1550087060 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. | Расчет экономически обоснованных величин коэффициентов вида разрешенного использования земельного участка и  Коэффициен-тов, учитывающих категории арендаторов  Кредиторская задолженность за 2013 год за услуги по расчету К1 и К2 на 2-е полугодие 2013 года |  | 016 | 0412 | 1550087080 | 244 | 0  53,634 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,634 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Назаровского района

от «29»06.2017 г. № 225-п

Приложение № 2

к муниципальной программе «Совершенствование управления

муниципальным имуществом

в Назаровском районе»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, задач муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014-2019 |
| Муниципальная  программа | «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» | Всего | 730,337 | 917,250 | 203,9 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | **2171,487** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| краевой бюджет (\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| районный бюджет | 730,337 | 917,250 | 203,9 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | **2171,487** |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений (\*\* | - | - | - | - |  |  |  |
| юридические лица | - | - | - | - |  |  |  |
| Задача 1 | Инвентаризация, паспортизация, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества | Всего | 612,636 | 835,0 | 203,9 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | **1961,536** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| краевой бюджет (\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| районный бюджет | 612,636 | 835,0 | 203,9 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | **1961,536** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений (\*\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| юридические лица | - | - | - | - |  |  |  |
| Задача 2 | Вовлечение объектов муниципальной собственности Назаровского района в хозяйственный оборот | Всего | 10,0 | 15,0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | **35,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| краевой бюджет (\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| районный бюджет | 10,0 | 15,0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | **35,0** |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений(\*\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| юридические лица | - | - | - | - |  |  |  |
| Задача 3 | Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию | Всего | 107,701 | 67,250 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **174,951** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| краевой бюджет (\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| районный бюджет | 107,701 | 67,250 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **174,951** |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений(\*\*) | - | - | - | - |  |  |  |
| юридические лица | - | - | - | - |  |  |  |

1. Целевая статья с десятизначным кодом действует с 2016 года [↑](#footnote-ref-2)
2. Целевая статья с десятизначным кодом действует с 2016 года [↑](#footnote-ref-3)