**Результаты**

 **оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**администрации Назаровского района в 2021 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Назаровского района от 09.04.2015 № 185-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Назаровского района».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по трем критериям:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы;

- степень достижения показателей результативности муниципальной программы.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2021 год можно сделать следующие выводы.

Из 16 действовавших в МО Назаровский район программ:

- 9 высокоэффективны;

- 2 среднеэффективна;

- 2 уровень эффективности удовлетворительный;

- 3 уровень эффективности неудовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокой, в случае если значение Оитог составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение Оитог составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение Оитог составляет не менее 0,7;

неудовлетворительной, в случае если значение Оитог составляет менее 0,7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результаты оценки эффективности (Оитог) |
| 11 | «Развитие образования» | 1 |
| 12 | «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности Назаровского района» | 0,9 |
| 13 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 1 |
| 14 | «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,9 |
| 15 | «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Назаровского района» | 0 |
| 16 | «Развитие культуры» | 0,9 |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта Назаровского района» | 0,9 |
| 18 | «Развитие молодежной политики Назаровского района» | 0,9 |
| 19 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» | 0 |
| 110 | «Развитие транспортной системы» | 0,89 |
| 111 | «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района» | 0,88 |
| 112 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,79 |
| 113 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» | 0,7 |
| 114 | «Управление муниципальными финансами» | 1 |
| 115 | «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» | 0,6 |
| 116 | «Обеспечение защиты прав потребителей» | 1 |

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие образования»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (717 740,5+6 429,9) / 724 346,3 | х | 49/49 | 1\*1 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 6 429,9 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2021 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (188,0+0) / 215,0 | х | (1+1)/2 | 1 | $$\sqrt[3]{0,87×1×1 }$$ |
| 2 | 0,87 | 0 | 1 | 1 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается средней, т.к. значение О1 составляет – 0,87;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет - 1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности Назаровского района» за 2021 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (76517,7+3517,2) / 80284,8 | х | (18+0,9)/19 | 0,05+0,05+0,02+0,04+0,04+0,1+0,1+0,2+0,2+0,03+0,03+0,03+0,01+0,1 | $$\sqrt[3]{1×0,99×1 }$$ |
| 2 | 1 | 3517,2 | 0,99 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-0,99;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет - 1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» за 2021 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (3393,4+0,0) / 3963,4 | х | (1+1)/2 | 0,5+0,5 | $$\sqrt[3]{0,86×1×1 }$$ |
| 2 | 0,86 | 0 | 1 | 1 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается **средней**, т.к. значение О1 составляет – 0,86;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается **высокой**, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается **высокой**, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается **высокой**, т.к. Оитог составляет – 0,9.

**Вывод:** По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2021 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (20,0+0)/200,0 | х | (0)/1 | 0\*1 | $$\sqrt[3]{0,1×0×0 }$$ |
| 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается неудовлетворительной, т.к. значение О1 составляет – 0,1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается неудовлетворительной, т.к. О2 составляет-0;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается неудовлетворительной, т.к. О3 составляет -0;
4. Эффективность реализации программы признается неудовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Назаровского района» за 2021 год признается неудовлетворительной, в связи с отсутствием финансирования программы.

Администрацией Назаровского района ведется работа по подготовке документов для подачи заявки на получение в рамках программы субсидии на мероприятие по обустройству мест (площадок) накопления отходов потребления, в том числе приобретению контейнерного оборудования для населенных пунктов в 2022 году.

Поэтому муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Назаровского района» рекомендуется для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (167 823,6+2 337,1) / 170 225,2 | х | (1+1+1+1+1+1+1+0,3+0,7)/9 | 0,1+0,05+0,1+ 0,05+0,05+0,03+0,2+0,15+0,07+ 0,1 | $$\sqrt[3]{1×0,89×0,9 }$$ |
| 2 | 1 | 2 337,1 | 0,89 | 0,9 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается средней, т.к. О2 составляет-0,89;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,9;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (18 087,3+3 161,8) / 21 249,3 | х | (1+0,9+1+0,9+1+0,99)/6 | 0,2+0,09+0,2+0,25+0,2 | $$\sqrt[3]{1×0,9×0,9 }$$ |
| 2 | 1 | 3 161,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-0,9;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,9;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» за 2021 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие молодежной политики Назаровского района»**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (5 713,1+145,4) / 5 897,2 | х | (1+1+1+1+ 0,9+0)/6 | 0,2+0,2+0,18+0,2+0,1+0 | $$\sqrt[3]{0,99×0,8×0,88 }$$ |
| 2 | 0,99 | 145,4 | 0,8 | 0,88 | 0,9 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 0,99;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается средней, т.к. О2 составляет-0,8;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается средней, т.к. О3 составляет -0,88;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики Назаровского района» за 2021 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | 0/0 | х | (1+1+1+1+1+0,9)/6 | 0,1+0,2+0,2+0,1+0,2+0,18 | $$\sqrt[3]{0×0,9×0,9 }$$ |
| 2 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы» признается неудовлетворительной, т.к. значение О1 составляет - 0;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-0,9;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,9;
4. Эффективность реализации программы признается неудовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» за 2021 год признается неудовлетворительной, в связи с отсутствием финансирования программы.

В случае поступления заявлений от предпринимателей на получение субсидий в рамках программы будет оказываться финансовая поддержка. При этом, помимо предоставления финансовой поддержки, субъектам малого и среднего предпринимательства района оказывается имущественная, информационная, консультационная, методологическая поддержка.

Поэтому муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» рекомендуется для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (30 158,7+0) / 30 498,4 | х | (1+1+0,6)/3 | 0,4+0,1+0,4 | $$\sqrt[3]{0,9×0,87×0,9 }$$ |
| 2 | 0,9 | 0 | 0,87 | 0,9 | 0,89 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 0,9;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается средней, т.к. О2 составляет-0,87;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,9;
4. Эффективность реализации программы признается средней, т.к. Оитог составляет – 0,89.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2021 год признается средней, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (891,6+293,7) /1213,0 | х | (0,5+1+1+1)/4 | 0,15+0,3+0,2+0,2 | $$\sqrt[3]{0,98×0,88×0,8 }$$ |
| 2 | 0,98 | 293,7 | 0,88 | 0,8 | 0,88 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 0,98;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается средней, т.к. О2 составляет - 0,88;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается средней, т.к. О3 составляет – 0,8;
4. Эффективность реализации программы признается средней, т.к. Оитог составляет – 0,88.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района» за 2021 год признается средней, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие сельского хозяйства»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (5 841,3+0) / 6089,8 | х | (1+0+1+1)/4 | 0,16+0+0,32+0,2 | $$\sqrt[3]{0,96×0,75×0,68 }$$ |
| 2 | 0,96 | 0 | 0,75 | 0,68 | 0,79 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет – 0,96;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается удовлетворительной, т.к. О2 составляет-0,75;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается неудовлетворительной, т.к. О3 составляет -0,68;
4. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0,79.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» за 2021 год признается удовлетворительной, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (3000,0+ 0) / 3000,0 | х | (0,2+1)/2 | 0,1+0,5 | $$\sqrt[3]{1×0,6×0,6 }$$ |
| 2 | 1 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается неудовлетворительной, т.к. О2 составляет - 0,6;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается неудовлетворительной, т.к. О3 составляет -0,6;
4. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0,7.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» за 2021 год признается удовлетворительной. В связи с отсутствием достаточного финансирования показатели результативности программы не выполнены.

Постановлением администрации Назаровского района от 19.11.2021 № 329-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 588-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» наименование муниципальной программы изложено в новой редакции «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Назаровского района». В рамках данной программы для достижения результативности муниципальной программы в 2022 году в министерство строительства Красноярского края направлена заявка на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории, предусматривающая разработку проектов генеральных планов и проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки подготовленные к согласованию и утверждению для 4 объектов (Гляденский, Подсосенский, Сахаптинский, Степновский сельсоветы) и проект внесения изменений в генеральный план и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки подготовленные к согласованию и утверждению 1 объекта (Красносопкинский сельсовет).

Поэтому муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Назаровского района» рекомендуется для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (112 591,2+4,9) / 112 596,1 | х | (1+1+1+1+1+1+1)/7 | 0,28+0,1+0,06+ 0,06+0,2+0,2+0,1 | $$\sqrt[3]{1×1×1 }$$ |
| 2 | 1 | 4,9 | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается высокой, т.к. значение О1 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1;
4. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2021 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

15. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (183,1+372,9) / 770,0 | х | (1+1+0+1+0+0+1+0,2+0)/9 | 0,3+0+0+0,15+0+0 | $$\sqrt[3]{0,7×0,5×0,5 }$$ |
| 2 | 0,7 | 372,9 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы признается удовлетворительной, т.к. значение О1 составляет – 0,7;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается неудовлетворительной, т.к. О2 составляет – 0,5;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается неудовлетворительной, т.к. О3 составляет – 0,5;
4. Эффективность реализации программы признается неудовлетворительной, т.к. Оитог составляет – 0,6.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» за 2021 год признается неудовлетворительной, по причине не выполнения целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы.

Учитывая значимость мероприятий программы, в рамках которых выполняются задачи по проведению инвентаризации, паспортизации, регистрации права собственности на объекты муниципального имущества, по вовлечению объектов муниципальной собственности муниципального образования Назаровский район в хозяйственный оборот, по проведению мероприятий по землеустройству и землепользованию, муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» рекомендуется для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

16. Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Обеспечение защиты прав потребителей»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | х | х | (1+1+1)/3 | 0,3+0,3+0,4 | $$\sqrt[3]{1×1 }$$ |
| 2 | х | х | 1 | 1 | 1 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» признается высокой, т.к. О2 составляет - 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» признается высокой, т.к. О3 составляет – 1;
3. Эффективность реализации программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей» за 2021 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования В.И. Сидорова